## Product Backlog
1
New Estimate of Effort Remaning as of Sprint
No | Work Items | Priority | Status | Initial Estimate (Point) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Chức năng chung: |  | Completed | 1
1 | Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản | 1 | Completed | 3
2 | Là người dùng tôi muốn thay đổi mật khẩu | 2 | Completed | 5
3 | Là người dùng tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân | 3 | Completed | 2
4 | Là người dùng tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2 | Completed | 2
5 | Là người dùng tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | 2 | Completed | 2
6 | Là người dùng tôi muốn tìm sản phẩm theo danh mục | 2 | Completed | 2
7 | Là người dùng tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo màu sắc | 1 | Completed | 3
Admin :
1 | Là người quản tri tôi muốn quản lý các sản phẩm | 1 | Completed | 2
2 | Là người quản trị tôi muốn quản lý danh mục | 2 | Completed | 2
3 | Là người quản trị tôi muốn thêm người dùng | 1 | Completed | 3
4 | Là người quản trị tôi muốn quản lý màu | 2 | Completed | 2
5 | Là người quản trị tôi muốn quản lý đơn hàng | 2 | Completed
User:
1 | Là người sử dụng tôi muốn xem trang chủ | 2 | Completed | 2
2 | Là người sử dụng tôi muốn xem đơn hàng | 1 | Completed | 3
200

## Sprint 1
ID | Task | Developer | Priority | Status(Completed Completed Completed) | Hours of Work Remaining Until Completion
[5 empty] | Estimate(H) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Quản lý đơn hàng (ADMIN)
| - Viết API, Xây dựng giao diện Admin | Dũng | 1 | Complete | 10 | bar: Day 1
Quản lý sản phẩm (ADMIN)
| - Viết API, Xây dựng giao diện Admin | Dũng | 1 | Complete | 4 | bar: Day 1 to Day 2
| - Xây dựng giao diện người dùng | Hùng | 1 | Completed | 20 | Day 3: 10
| - Kiểm thử | Tiến | 3 | Complete | 3 | Day 1: 0; Day 2: 0.5
| - Sửa lỗi | Tiến Anh | 2 | Complete | 3 | Day 1: 0; Day 2: 0.5
Quản lý người dùng (ADMIN)
| - Viết API, Xây dựng giao diện Admin | Dũng | 2 | Complete | 2 | bar: Day 1
| - Xây dựng giao diện người dùng | Hùng | 1 | Completed | 3
| Kiểm thử | Tiến | 3 | Complete | 0.5 | Day 1: 0; Day 2: 0.5
| Sửa lỗi | Tiến Anh | 2 | Complete | 1 | Day 1: 0; Day 2: 0.5
Quản lý danh mục (ADMIN)
| - Viết API, Xây dựng giao diện Admin | Hoàng | 2 | Complete | 1 | bar: Day 1
| - Xây dựng giao diện người dùng | Dũng | 1 | Completed | 1
| Kiểm thử | Hùng | 2 | Completed | 1
| Sửa lỗi | Dũng | 2 | Completed | 1
| Là người sử dụng tôi muốn xem trang chủ ( USER ) |  |  | Complete
| -Xây dựng giao diện | Hoàng | 1 | Complete | 4 | Day 1: 2; Day 2: 2
| -Chỉnh sửa CSS | Hùng | 1 | Complete | 3 | Day 3: 2; Day 4: 1
| -Kiểm tra và sửa lỗi | Dũng | 2 | Complete | 1 | bar: Day 5
| Là người dùng tôi muốn xem giỏ hàng (USER) |  |  |  | 2
| -Xây dựng giao diện | Tiến | 2 | Completed | 30 | Day 10: 3
| -Chỉnh sửa CSS | Tiến Anh | 2 | Completed | 30
| -Kiểm tra và sửa lỗi | Hoàng | 2 | Completed | 40
| Là người dùng tôi xem đơn hàng (USER) |  |  | Completed | 50 | Day 1: 2
| -Xây dựng giao diện | Dũng | 2 | Completed | 4 | Day 1: 3; Day 2: 6
| -Chỉnh sửa CSS | Tiến Anh | 2 | Complete | 3 | Day 1: 3
| -Kiểm tra và sửa lỗi | Tiến | 1 | Completed | 3
|  |  |  | Total | 183.5 | 12 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20

## Sprint 2
ID | Task | Developer | Status(Not Started In Progress Completed) | Hours of Work Remaining Until Completion
|  |  |  | Estimate(H) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
| Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản và đăng nhập |  | Completed | 4
| - Làm giao diện đăng ký | Tuan | Completed | 1 | bar: Day 1 to Day 10
| -Chỉnh sửa CSS | Tuan | Completed | 1 | bar: Day 1 to Day 10
| - Kiểm thử | Tuan | Completed | 1 | bar: Day 1 to Day 10
| - Sửa lỗi | Tuan | Completed | 1 | bar: Day 4
| Là người dùng tôi muốn thay đổi mật khẩu |  | Completed |  | Day 1: 3; Day 2: 3
Là người dùng tôi muốn đăng kí tham gia hội thảo (USER)
| -Xây dựng giao diện | Ngần | Completed | 4.5 | Day 1: 2; Day 2: 1; Day 3: 1.5
| -Chỉnh sửa CSS |  | Completed | 0.5 | Day 3: 0.5
| -Kiểm tra và sửa lỗi |  | Not started
| Là người dùng tôi muốn trở thành người tài trợ (USER) |  | In progress
| -Xây dựng giao diện | Tu | In progress
| -Chỉnh sửa CSS |  | Not started
| -Kiểm tra và sửa lỗi |  | Not started
HỘI NGHỊ HỘI THẢO (ADMIN)
| Khi đăng kí, nếu hết số lượng đăng kí sẽ không đăng kí được nữa.Hạn đăng kí là trước .... giờ. | TienNN | Completed | 1.5 | bar: Day 1 to Day 2
| - Xây dựng giao diện người dùng | TienNN | Not started | 1
HỌC BỔNG SINH VIÊN (ADMIN)
| - Xây dựng giao diện người dùng | TienNN | Not started | 2
QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ (ADMIN)
| - Xây dựng giao diện người dùng | TienNN | Not started | 2
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (ADMIN)
| - Viết API, Xây dựng giao diện Admin | TienNN | Completed | 2 | bar: Day 1
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (ADMIN)
|  |  | Total | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0